附件3
2017年度劳动出版“技能雏鹰”奖学金

评定发放工作流程图











2. 各省厅2017.03.20前 


1.确定工作联系人


2.确定学校及学生名额


3.下发文件至各学校


4.上报奖学金评审委员会材料


上报材料：（1份）


①省厅工作联系人及联系方式





3. 各学校2017.04.20前 


1.确定工作联系人


2.公告评选消息和评选办法


3.综合考察核实推荐学生资格


4.公示推荐参评学生名单


5.汇总材料并上报省厅


上报材料：（2种各1份）


①《申请表》（含推荐信及有关证明）②公示材料





1.部办公厅2017.03 


向各省厅下发文件





6.评审委员会


2017.06.20前


1.核定上报材料，确定最终获奖学生名单


2.在人社部、出版集团网站以及相关媒介公示获奖学生名单


3.将汇总材料转报出版集团


转报材料（2种各1份）


①《申请表》全国汇总②全国获奖学生信息汇总表





5.评审委员会办公室2017.06.01前


1.复核上报材料


2.编制全国汇总表


3.汇总材料上报奖学金评审委员会


上报材料（3种各1份）：


①全国申请汇总表②《申请表》全国汇总③公示材料全国汇总








4. 各省厅2017.05.10前


1.审核各学校上报材料


2.汇总材料转报奖学金评审委员会办公室


上报材料（2种各1份）：


①《申请表》省内汇总（含推荐信及有关证明）②公示材料省内汇总





7.各学校2017.07.20前 


1.开具正式票据邮寄给出版集团（抬头：中国劳动社会保障出版社，项目：捐赠费、赞助费、资助费）








10.各省厅2017.10.30前 


1.审核上报材料


2.撰写总结报告


3.汇总材料转报奖学金评审委员会办公室


上报材料（3种各1份）：


①奖学金发放表汇总②宣传报道材料汇总③颁奖照片汇总





9. 各学校 2017.09.30前


1.公布获奖学生名单


2.举行奖学金发放仪式


3.填写奖学金发放表（学生签字）


4.将获奖者有关材料载入学生档案


5.进行相关宣传报道


6.汇总材料上报省厅


上报材料（3种各1份）：


①奖学金发放表②宣传报道材料③颁奖照片





8.出版集团2017.08.30前 


1.将奖学金款拨至各开具票据的学校


2.向学校邮寄荣誉证书





12.评审委员会


1.适时召开获奖学生座谈会


2.在相关媒体上进行深度系列报道





11.评审委员会办公室


2017.11.30前


1.复核上报材料 


2.撰写总结报告


3.汇总材料上报奖学金评审委员会


上报材料（3种各1份）：


①奖学金发放表汇总②宣传报道材料汇总③颁奖照片汇总










